Numer sprawy:  Tp 14/DI/2025

Załącznik nr 6 do umowy

o pełnienie nadzoru inwestorskiego

Projekt umowy o roboty budowlane

- UMOWA Nr ………………………….

- O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu …………………….2025 roku w Szczecinie pomiędzy

Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000157810 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 811015666, NIP 852-18-50-722, kapitał zakładowy 610 468 415,00 zł

reprezentowanym przez:

- ………………………..– Prezes Zarządu

- ………………………. – Dyrektor ds. Inwestycji

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

    - …………………………………

    - ………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2022r. poz. 902 z pózn. zmianami) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym 
z możliwością negocjacji na realizację robót budowlanych pn.: „Remont i przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Monte Cassino 40 w Szczecinie”, na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami).

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

      - Strony oświadczają, iż wyrażają zgodę na stosowanie Ogólnych Warunków Umów o Roboty Budowlane, zwanych dalej OWRB, obowiązujących w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., stanowiących załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

      - Interpretacje

  - Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

- Umowa

- OWRB

- Projekt budowlany,

- Projekt wykonawczy,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zwana dalej STWiOR

- Przedmiary robót

- Oferta Wykonawcy wraz z  kosztorysem ofertowym.

  - Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

  - Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia 
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

  - Integralną częścią umowy są załączniki do umowy.

  - Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej stronie w trakcie realizacji umowy będą sporządzane w języku polskim.

  - Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

  - W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 
z 2024r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawa PZP;

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2024r. poz. 725 
z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pb lub Prawo budowlane;

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2024r. poz. 1061 
z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Kc.

  - Terminy określone w umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie 
z przepisami Kc.

  - Dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota.

  - Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony.

- Sposób komunikowania się stron.

  - W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez strony adresy:

Zamawiającego:

ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a

70 -302 Szczecin, fax 91 886-33-50

biuro@stbs.pl; do wiadomości: inżynier kontraktu  ………………………

Wykonawcy:

………………………………………

...........@............., ………………..

  - Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do korespondencji. W przypadku zaniechania zawiadomienia, skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.

  - W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną, otrzymujący potwierdza przekazującemu, w terminie 3 dni roboczych pisemnie (tj. faksem, drogą elektroniczną lub pocztą)  fakt ich otrzymania.

  - Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

  - Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody. Nie muszą być dodatkowo przekazywane na piśmie zgodnie 
z postanowieniami pkt 3.3.

  - Wszystkie dokumenty przekazywane przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego,  zostaną przekazane również w formie edytowalnej.

  - Każdy dokument przekazywany przez Wykonawcę do Zamawiającego, będzie przekazany też przez Wykonawcę do Inspektora nadzoru.

  - Wszelka dokumentacja wytwarzana i przekazywana Zamawiającemu lub Inspektorowi nadzoru lub właściwym organom przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia przekazywane Zamawiającemu lub Inspektorowi nadzoru sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.

- Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów.

  - Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.(art. 445 ustawy PZP)

  - Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania 
w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości 
i rękojmi za wady.

  - Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.

  - Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.

  - W przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn doszło do ustania stosunku umownego pomiędzy niektórymi lub wszystkimi Wykonawcami wchodzącymi w skład Konsorcjum, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy, jak też z zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

II.  PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwą: „Remont i przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Monte Cassino 40 w Szczecinie”.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania robót objętych niniejszą umową, w zakresie rzeczowym ujętym w:

  - dokumentacji projektowej (załączniki nr 10.1 ÷ 10.8),

  - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (ST) (załączniki nr 10.9 ÷ 10.11),

  - specyfikacji technicznej dostaw i montażu wyposażenia (załącznik nr 10.12)

  - przedmiarach robót, stanowiących materiał pomocniczy (załączniki nr 10.13 ÷ 10.16),

  - rozdziałach nr IX i X SWZ, w tym zakres wynikający z odpowiedzi udzielonych w toku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia.

§ 2

Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2, oraz zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 5 ust. 9 pkt.4) i kosztorys ofertowy, 
o którym mowa w § 5 ust. 9 pkt.3), stanowią integralną część umowy.

§ 3

Strony postanawiają, że przedmiot umowy stanowi przedmiot odbioru końcowego.

III.  TERMINY UMOWNE, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

§ 4

- Planowany termin przekazania placu budowy – 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

- Termin zakończenia robót budowlanych oraz dostaw (osiągnięcie gotowości odbiorowej) ustala się na 475 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy.

- Planowany termin odbioru końcowego przedmiotu umowy (podpisanie protokołu końcowego odbioru robót) – 505 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy.

- W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania terminów zawartych w umowach przyłączeniowych zawartych przez Zamawiającego 
z dostawcami mediów.

IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 5

- Wykonawca ustanawia:

  - kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, koordynującego i pełniącego nadzór nad całością budowy;

  - kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

  - kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

  - kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

- W przypadku konieczności zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy/robót z przyczyn losowych lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy – Wykonawca winien zawiadomić Zamawiającego o planowanej zmianie z pisemnym uzasadnieniem zmiany i uzyskać akceptację Zamawiającego; proponowana osoba musi spełniać wymagania podane w SWZ; Zmiana osób nie wymaga aneksu do umowy, wymaga aktualizacji „wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego” (załącznik nr 8 do SWZ).

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby ustanowionej przez Wykonawcę, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy 
i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi 
z wykonywaniem umowy. Żądanie musi być złożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. Nowa osoba musi spełniać wymagania podane w SWZ.

- Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, 
z wymogami bezpieczeństwa, dobrą jakością i właściwą organizacją, terminowo, zgodnie 
z warunkami prowadzonego postępowania, zgodnie z: dokumentami, o których mowa § 1 ust. 2, umową, nienaruszającymi umowy poleceniami Inżyniera kontraktu, inspektorów nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, polskimi normami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów.

- Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności:

  - w ciągu 5 dni kalendarzowych licząc od podpisania umowy złożyć Zamawiającemu, oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz 
z załączeniem kopii decyzji o nadaniu uprawnień i aktualnego zaświadczenia 
o przynależności do izby inżynierów budownictwa oraz „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie”, sporządzony na zasadach podanych w art. 21a ustawy Pb;

Za zwłokę w wykonaniu powyższych obowiązków, naliczona będzie kara zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6) umowy;

  - w ciągu 5 dni kalendarzowych, licząc od podpisania umowy złożyć Zamawiającemu oświadczenia kierowników robót o podjęciu obowiązków wraz z załączeniem odpowiednich uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do izby inżynierów budownictwa (kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem);

Za zwłokę w wykonaniu powyższych obowiązków, naliczona będzie kara zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6) umowy;

  - w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od podpisania umowy, złożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy, wykonany zgodnie z wymaganiami SWZ Rozdział XI (załącznik nr 2 do umowy); w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z wymaganiami

SWZ, Wykonawca ma obowiązek je usnąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych) i ponownie przekazać do akceptacji w zakresie zgodności z wymaganiami SWZ. Akceptacja będzie w postaci korespondencji e-mail;

Za zwłokę w wykonaniu powyższych obowiązków, naliczona będzie kara zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6) umowy.

  - w ciągu 5 dni kalendarzowych, licząc od daty akceptacji kosztorysu, opracować i złożyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięcia, 
w formie papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej - edytowalnej (np. pliki Excel). Szczegółowość harmonogramu należy ustalić z Zamawiającym, na podstawie złożonego i zaakceptowanego kosztorysu ofertowego (główny podział harmonogramu dotyczyć będzie budynków i robót pozostałych, uwzględniać będzie zakładane miesięczne przeroby i płatności (brutto) w tym koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania umowy).

W sytuacji zgłoszonych przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić stosowne zmiany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym  niż 5 dni kalendarzowych); Harmonogram rzeczowo – finansowy, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzony przez Zamawiającego, stanowić będzie integralną część umowy. Zatwierdzony harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron umowy w zakresie m.in. przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót, ustalonego nowego terminu zakończenia robót, ustalonej zmiany wynagrodzenia, na zasadach jw. Wprowadzenie zmian do harmonogramu nie wymaga zmiany umowy. Zaktualizowany harmonogram zatwierdzony przez Zamawiającego zastępuje dotychczasowy harmonogram i jest wiążący dla stron.

Za zwłokę w wykonaniu powyższych obowiązków, naliczona będzie kara zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6) umowy.

  - realizować roboty zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

  - zagwarantować codzienną obecność  kierownika budowy na placu budowy;

  - uczestniczyć w naradach roboczych; Kierownik budowy oraz kierownicy robót wraz 
z nadzorem inwestorskim i Inżynierem kontraktu ustalą dzień i godzinę narad. Narady będą odbywać się min. raz w tygodniu, na placu budowy; obecność kierownika budowy na naradach jest obowiązkowa. Obecność kierowników robót na naradach jest obowiązkowa, z chwilą rozpoczęcia prac instalacyjnych;

  - uczestniczyć we wszelkich kontrolach/odbiorach przeprowadzanych przez organy/podmioty zewnętrzne w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w trakcie jego odbioru 
i zgłaszania zakończenia robót, a także do uzupełniania niezbędnej dokumentacji formalnej oraz innej dokumentacji wymaganej przez organ kontrolujący / podmioty zewnętrzne (ZWiK, Enea i inne);

  - uzyskać zatwierdzenie materiałów budowlanych, wyrobów, urządzeń przed ich wbudowaniem, przedkładać Zamawiającemu dokumenty stwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie oraz wykazać zgodność proponowanych materiałów, wyrobów, urządzeń z dokumentacją projektową. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji robót, zrezygnować z użytych materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami jw., a także z tych części zrealizowanych robót, do których miałyby być wykorzystane. Rezygnacja ta nastąpi w formie pisemnej i niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności;

  - stosować wzory druków przekazanych przez Zamawiającego m.in: protokołu stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego robót, protokołu zaawansowania, wniosku materiałowego;

  - wykonać opinię ornitologiczną i chiropterologiczną w zakresie elewacji budynku wraz z przedstawieniem wariantów przeprowadzenia robót budowlanych w przypadku stwierdzenia siedlisk, z uwzględnieniem terminów umownych realizacji robót, uzyskać wszelkie wymagane zgody i decyzje; 1 egzemplarz opinii należy przekazać Zamawiającemu przed uzyskaniem zgód czy decyzji; Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do opinii, wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego,

zorganizować spotkanie z ornitologiem i Zamawiającym; w przypadku konieczności kompensacji miejsc lęgowych należy montować budki z materiałów trwałych np. trocinobetonowe (nie drewniane);

  - wykonać zalecenia z opinii oraz prowadzić prace zgodnie z zaleceniami opinii i ornitologa;

  - Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien przeprowadzić wizję lokalną sąsiednich nieruchomości w celu inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego przyległych terenów, ścian i stropów w pomieszczeniach budynków sąsiadujących z realizowanym budynkiem oraz elewacji przyległych budynków. Kopię inwentaryzacji w formie papierowej i na nośniku pendrive Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie miesiąca od daty przekazania placu budowy. Upoważnienie będzie wystawione na wskazaną przez Wykonawcę osobę.

- po zakończeniu robót dokonać przeglądu w lokalach przyległych budynków oraz elewacji przyległych budynków, z przedstawicielem wspólnoty (każdej odrębnie) w celu podpisania protokołu określającego stan techniczny po wykonaniu robót; w przypadku stwierdzenia uszkodzenia stropów lub ścian, pobrudzenia elewacji, będących skutkiem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe w wyniku wykonywania robót na własny koszt. W przypadku gdy Wykonawca uporczywie będzie uchylać się od usunięcia szkód, Zamawiający zleci wykonanie tych prac osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwoty wynikającej z zamiennego usunięcia przedmiotowych szkód, na podstawie wystawionego przez daną Wspólnotę rachunku/faktury. Za uporczywe uchylanie się od usunięcia szkód przez Wykonawcę, uznane będzie niepodjęcie prac przy usunięciu szkód w ciągu 7 dni licząc od daty wezwania do ich usunięcia. W przypadku, gdy usunięcie szkód powinno nastąpić bezzwłocznie Zamawiający może narzucić krótszy termin na ich usunięcie;

- do zapewnienia, a następnie ewidencjonowania i legalizacji wszystkich planowanych do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających ww. wymagania 
w terminach wskazanych przez Zamawiającego;

- do przeprowadzania kontroli używanych na budowie urządzeń pomiarowych;

- do przygotowania dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem obiektu do użytkowania, w tym przeprowadzenia wymaganych prób i badań oraz geodezyjnych pomiarów powykonawczych, a także sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

- do współpracy z Zamawiającym, w szczególności w zakresie uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu do użytkowania, w tym do uzupełniania niezbędnej do uzyskania zaświadczenia dokumentacji formalnej oraz innej dokumentacji wymaganej przez organ kontrolujący;

- do przeprowadzenia rozruchu wszystkich urządzeń i instalacji zainstalowanych 
w budynku oraz weryfikacji prawidłowości ich konfiguracji pod kątem wydajności, prawidłowości działania, osiągania optymalnych parametrów im przypisanych itp.;

- do wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających, wraz z dołączonymi danymi imiennymi autora zdjęć i jego pisemną zgodą na niekomercyjne wykorzystanie fotografii 
w materiałach promocyjnych Zamawiającego;

- do występowania w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji i innych instytucji (w tym zarządzających mediami) w toku wszelkich postępowań związanych 
z realizacją przedmiotu umowy;

- do uzyskania uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu w szczególności odnośnie terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót;

- do powiadomienia Zamawiającego na piśmie o konieczności odcięcia mediów (elektryczność, woda, gaz) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiającego;

- do stosowania wszelkich rozsądnych środków celem utrzymania terenu budowy i robót 
w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla osób;

- do ogrodzenia, oświetlenia, zapewnienia ochrony i strzeżenia terenu budowy aż do ukończenia prac, przy czym w okresie realizacji głębokich wykopów ochrona musi być całodobowa;

- do wykonania robót tymczasowych, włącznie z drogami, przejściami, poręczami 
i ogrodzeniami, które z powodu wykonywania robót mogą być konieczne dla użytku 
i bezpieczeństwa właścicieli i użytkowników terenów sąsiednich;

- do umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania kontroli wstępu na plac budowy ;

- do zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach 
w odbiorach robót;

- do terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji;

- do stosowania się do poleceń Inżyniera kontraktu/inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy;

- do angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania umowy;

- do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji przedmiotu umowy na zasadach zawartych 
w § 6 i § 7 niniejszej umowy;

Za brak wykonania powyższego obowiązku lub za nieterminowe wykonania obowiązku (art. 437 ust.1pkt. 7) lit. a) ustawy PZP) naliczona będzie kara zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7) niniejszej umowy.

- do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w przypadku, o którym mowa w art. 439 ust.5. ustawy PZP;

Za brak wykonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa wyżej, naliczona będzie kara zgodnie 
z § 19 ust. 1 pkt 8) umowy

- do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, zgodnie z zapisami Rozdziału V niniejszej umowy;

Za brak wykonania powyższych obowiązków, naliczona będzie kara zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 9) i 10) umowy.

- do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, zgodnie z postanowieniami § 6 i § 7 niniejszej umowy;

Za brak wykonania powyższych obowiązków, naliczona będzie kara zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 10) umowy.

- do wprowadzenia zmiany w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art.464 ust.10 ustawy PZP;

Za brak wykonania powyższych obowiązków, naliczona będzie kara zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 11) umowy.

- do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności oraz wymaganie takiego zatrudnienia od podwykonawców, szczegółowy opis w ust. 12 niniejszego paragrafu umowy;

Za brak wykonania powyższych obowiązków, naliczona będzie kara zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 12) umowy.

- do naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód, oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, Straż

Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy lub osób za których działanie odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

- do zabezpieczenia wszelkich wykonanych robót aż do odbioru, także w czasie ewentualnej przerwy lub wstrzymania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane roboty budowlane, wyposażenie 
i urządzenia. Dotyczy to również zabezpieczenia ich przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych;

- do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu i innymi osobami /podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego, w szczególności do niezwłocznego, tj. 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni, przekazywania im stosownych informacji na każde wystosowane żądanie oraz umożliwienia sprawowania bieżącej kontroli realizacji umowy;

- do wykonania innych obowiązków wymienionych w załączniku nr 2 do umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać do czasu zakończenia robót niżej wymienione dokumenty budowy, które zgodnie z § 13 ust.11 niniejszej umowy będą przekazane Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą:

- dziennik budowy,

- protokoły z narad, wnioski materiałowe;

- protokoły z badań i pomiarów;

- inne dokumenty wymienione w umowie.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wypełniać postanowienia klauzuli społecznej wymaganej przez Zamawiającego na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP - wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności.

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszystkie czynności związane z realizacją umowy, które będą odbywały się na terenie budowy przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. 
z 2020r. poz. 1320). Powyższe nie dotyczy pełnienia funkcji kierownika budowy 
i kierowników robót przy realizacji niniejszej umowy.

  - W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) niniejszego ustępu czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 1) niniejszego ustępu czynności:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- oświadczenie zatrudnionego pracownika;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 12 ppkt 1), Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 19 ust. 1 pkt 12) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 12 ppkt 1) czynności.

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

V. PODWYKONAWCY

§ 6

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
 z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający, w razie stwierdzenia nieprzestrzegania powyższych wymagań, może wnieść sprzeciw do umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia

Zamawiającemu – co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo – projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- termin wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy musi przypadać minimum 5 dni wcześniej od terminu zapłaty Wykonawcy za ten zakres;

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 
w dokumentacji zamówienia;

- okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo;

- umowa o podwykonawstwo powinna zawierać numer rachunku bankowego podwykonawcy;

- kwota wynagrodzenia dla podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy za zlecony zakres prac; wynagrodzenie podwykonawcy wynika z załączonego do projektu umowy zestawienia dotyczącego ilości robót i ich wyceny (np. w formie tabelarycznej lub kosztorysów) nawiązującą do cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 
w dokumentacji;

- termin wykonania robót objętych umową z podwykonawcą winien umożliwiać dochowanie Wykonawcy terminu realizacji całego przedsięwzięcia na podstawie zawartej umowy 
z Zamawiającym;

- terminy odbioru robót winny być krótsze lub muszą przypadać na dzień ich odbioru wskazany w umowie z Wykonawcą;

- umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz  kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w § 5 ust. 12 niniejszej umowy;

- w przypadku, gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy PZP umowa winna zawierać klauzulę waloryzacyjną, przewidującą zmianę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, z zastrzeżeniem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 20 ust. 3 niniejszej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo, oprócz przypadków wymienionych w ust. 4, nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;

  - uzależniających dokonanie zwrotu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę (w przypadku umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą), podwykonawcę (w przypadku umowy zawartej pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą) lub dalszego podwykonawcę (w przypadku umów zawartych pomiędzy dalszymi podwykonawcami) od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego (lub odpowiednio na rzecz podwykonawcy przez Wykonawcę lub na rzecz dalszego podwykonawcy przez podwykonawcę, itd.)

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu na zasadach określonych w ust. 5.

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9, pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w następujących przypadkach:

  - niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 6;

  - niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6 pkt 8);

  - zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę;

  - gdy projekt umowy warunkuje dokonanie zwrotu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
(w przypadku umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą), podwykonawcę (w przypadku umowy zawartej pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą) lub dalszego podwykonawcę (w przypadku umów zawartych pomiędzy dalszymi podwykonawcami) od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego (lub odpowiednio na rzecz podwykonawcy przez Wykonawcę lub na rzecz dalszego podwykonawcy przez podwykonawcę, itd.),

  - gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy,

  - gdy projekt umowy zawiera postanowienia, o których mowa w ust. 4.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo na roboty budowlane, Zamawiający może również zażądać dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 6), w terminie określonym w ust. 9 tj. 14 dni. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży zmieniony projekt umowy 
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od jej przedłożenia, w przypadkach, o których mowa w ust. 10.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy, nie zgłosi w formie pisemnej do niej sprzeciwu.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 14. Obowiązkowi przedłożenia  Zamawiającemu kopii zawartych umów o podwykonawstwo na dostawy i usługi podlegają wszystkie umowy o wartości przekraczającej 50 000 zł i te, których wartość jest równa lub przekracza 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiązany jest także do przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni każdej zmiany umowy, o której mowa powyżej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może podzlecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę 
w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od  wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących pod wykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy 
o podwykonawstwo tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

- Przepisy zawarte w § 6 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 7

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przed upływem terminu płatności faktury Wykonawcy:

        - oświadczenia podwykonawcy robót budowlanych o zapłacie jego należności wynikających z danej faktury VAT lub rachunku, przez Wykonawcę wraz z kopią faktury i przelewu potwierdzającego zapłatę danej faktury;

albo

        - gwarancji zapłaty dla podwykonawcy z cesją na Zamawiającego.

Oświadczenie o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) dotyczy należności wymagalnych. Potrącenia dokonywane zgodnie z zawartą z podwykonawcą umową (w tym min. kaucja gwarancyjna lub inne) stanowią rozliczenia wzajemnych wierzytelności i nie są objęte solidarną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego.

Wzór oświadczenia podwykonawcy / dalszego podwykonawcy:

Oświadczam, że firma ………………………………….…..…. (dane Wykonawcy) na dzień ………….….. (po dacie wpływu należności na konto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy za n/w fakturę)  nie zalega z płatnościami wynikającymi z faktury nr ……………….……...… dotyczącej zadania p.n. „Remont i przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Monte Cassino 40 w Szczecinie” - zgodnie z umową / zleceniem nr ………………………………….……………………

(umowa wiążąca wykonawcę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą)

…………………………………………

Podpis podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

- W przypadku nie spełnienia warunku o którym mowa w ust. 1 oraz w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego zaakceptowanemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z uwzględnieniem zasad określonych w art. 465 ustawy PZP.

- W przypadku zgłoszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której  przedmiotem są dostawy lub usługi faktu uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostaw lub usług przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 465 ustawy PZP.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, natomiast wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje 
o  terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zastrzega sobie także możliwość dokonywania potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy a także z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego z innych umów zawartych z Zamawiającym.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 i 3 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wzajemnych rozliczeń 
z podwykonawcami robót.

VI. OBSŁUGA GEODEZYJNA

§ 8

        - Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie, w terenie wszystkich części robót.

        - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Szkice geodezyjne dostarczane Zamawiającemu na wszystkich etapach zadania winny zawierać informacje geodety czy  zainwentaryzowane obiekty budowlane usytuowane zostały zgodnie z dokumentacją projektową a w przypadku wystąpienia różnic, na czym one polegają. Wykonawca przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków i stosowania procedur określonych w załączniku nr 7 do niniejszej umowy.

        - Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych.

        - Po stwierdzeniu przez Inżyniera kontraktu nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inżyniera kontraktu o nieprawidłowościach.

        - Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie Inżyniera kontraktu lub Nadzoru autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.

        - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

        - Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu oryginały map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją wszystkich sieci 
i przyłączy, urządzeń podziemnych i nadziemnych, budynków, małej architektury oraz wniesie zmiany na mapach jak w ust. 2 niniejszego paragrafu w terminie 3 dni przed zgłoszeniem gotowości odbiorowej.

        - Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej, we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.

VII. TERMIN GWARANCJI I RĘKOJMI

§ 9

- Wykonawca udziela 60 - miesięcznej rękojmi na wykonane roboty.

- Wykonawca udziela 60 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, z zastrzeżeniem                    pkt 2 oferty cenowej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowe warunki gwarancji jakości zawiera karta gwarancyjna stanowiąca załącznik                  nr 3 do umowy.

- Sposób postępowania w okresie gwarancji jakości i rękojmi przedstawiono w załączniku nr 4 do umowy.

VIII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 10

1.  Zamawiający zobowiązany jest w szczególności :

- przekazać Wykonawcy teren budowy;

- w uzgodnionym terminie 7 dni kalendarzowych przed przekazaniem terenu budowy przekazać Wykonawcy decyzję o pozwoleniu na budowę / kopię zgłoszenia wykonywania robót niewymagających pozwolenia oraz dziennik budowy;

- w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy przekazać Wykonawcy bezpłatnie w wersji papierowej i elektronicznej jeden egzemplarz projektu budowlanego i technicznego oraz jeden egzemplarz projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonawca sporządzi na własny koszt większą ilość egzemplarzy dokumentacji, jeżeli będą one jemu niezbędne dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia;

- Zamawiający może przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki oraz instrukcje te, które uzna za konieczne dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnego z umową 
o wykonanie robót budowlanych oraz ewentualnego usunięcia wad;

- do dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych.

- do dokonania zapłaty za zrealizowany przedmiot zamówienia.

- Zamawiający ustanawia Inżynierem Kontraktu:  Agnieszka Chmielewska, 
e-mail:  achmielewska@stbs.pl .

- Zamawiający ustanawia następujących inspektorów nadzoru inwestorskiego:

    - inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – koordynatora,

    - inspektora nadzoru branży sanitarnej,

    - inspektora nadzoru branży elektrycznej,

    - inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej.

- Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego oraz w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiającego. O ile 
z przepisów Prawa budowlanego nie wynika inaczej, inspektorzy nadzoru nie są uprawnieni do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, a w szczególności nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczących wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych.

- Postanowienie powyższe nie narusza prawa Zamawiającego do wskazania Wykonawcy również innych osób, jako osób reprezentujących Zamawiającego w sprawach wykonania niniejszej umowy.

- Nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy listę z danymi osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także dane ewentualnych innych osób wskazanych przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach wykonywanych robót. O zmianach na liście osób Zamawiający będzie niezwłocznie zawiadamiał Wykonawcę.

IX. KONTROLA JAKOŚCI

§ 11

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy i materiałów.

- Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, określonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji zamówienia.

- Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny 
w szczególności:

- odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 1213),

- posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

- być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych,

- być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych umową.

- Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach.

- Inspektor nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do:

- usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w  niniejszym paragrafie z terenu budowy w wyznaczonym terminie

lub

- ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań dokumentacji zamówienia lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora nadzoru w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustalił, że jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym paragrafie, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w niniejszym paragrafie, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inżyniera kontraktu.

- Wszystkie koszty związane z czynnościami wymienionymi w ust. 9 obciążają odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 18.

- W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu materiałów, które nie są zgodne z niniejszym paragrafem, Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.

- Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inżyniera Kontraktu lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.

- Badania określone w dokumentacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.

- Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone 
w miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inżynierowi kontraktu wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem.

- Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.

- Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż wymagane w dokumentacji zamówienia, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.

- Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne 
z wymaganiami dokumentacji zamówienia oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami dokumentacji zamówienia oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

X. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH

W TRAKCIE ROBÓT, WSTRZYMANIE ROBÓT

§ 12

- W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru/Inżyniera Kontraktu wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Inspektor nadzoru jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.

- Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych w przypadkach:

  - wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową czy SWZ czy pozwoleniem na budowę lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy lub niedokonania poprawy wskazanych robót w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikające z w/w powodów wstrzymania robót obciążają wyłącznie Wykonawcę;

  - wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót;

  - gdy kontynuacja robót mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

- W sytuacji, gdy wstrzymanie robót, o których mowa wyżej, byłoby  z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do takiego wstrzymania na okres nie dłuższy niż 120 dni kalendarzowych. W takim przypadku Wykonawca, jest uprawniony do:

  - przedłużenia terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu udokumentowanych kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót, w sytuacji kiedy wstrzymanie dotyczyło wszystkich robót realizowanych na podstawie umowy;

  - przedłużenia terminu zakończenia robót o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu udokumentowanych kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót, w sytuacji kiedy wstrzymanie dotyczyło części robót objętych przedmiotem umowy 
i miało rzeczywisty wpływ na przedłużenie terminu zakończenia robót. W tym przypadku okres przedłużenia ustalany jest indywidualnie na podstawie wniosku Wykonawcy, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

XI. ODBIORY

§ 13

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru.

- Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 
i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. W przypadku nie dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora nadzoru w terminie jak wyżej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest na piśmie powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o tym

fakcie. Brak odbioru w kolejnych 2 dniach roboczych od daty powiadomienia upoważnia Wykonawcę do kontynuacji robót. Powyższe nie zwalnia jednak Wykonawcy 
z odpowiedzialności za wadliwie wykonane roboty. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w każdym czasie, że roboty zostały wykonane wadliwie lub niezgodnie 
z projektem, wiedzą i sztuką budowlaną Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad lub niezgodności.

- Jeżeli Inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 3.

- W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany dokonać odkrywek niezbędnych dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

Odbiór końcowy

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, zgodnie z oświadczeniem Kierownika budowy wpisanym do dziennika budowy o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości odbiorowej oraz po przekazaniu dokumentów, o których mowa w ust. 11., na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10.

- Potwierdzenie przez Inspektorów nadzoru, w dzienniku budowy wpisu Kierownika budowy 
o gotowości przedmiotu umowy do odbioru lub naniesienie uwag do wpisu nastąpi w ciągu 5 dni kalendarzowych licząc od daty wpisu Kierownika budowy.

- Potwierdzenie przez Inspektorów nadzoru zgodności wpisu o osiągnięciu gotowości odbiorowej w dzienniku budowy oznacza osiągnięcie gotowości odbiorowej z dniem wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 1 dnia kalendarzowego, zawiadomić Zamawiającego drogą elektroniczną na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I ust. 3 pkt 1) o osiągnięciu gotowości do obioru po uzyskaniu pozytywnego wpisu do dziennika budowy, o którym mowa w ust. 8.

- Warunkiem koniecznym do dokonania wpisu do dziennika budowy o osiągnięciu gotowości przedmiotu realizacji do odbioru przez Kierownika budowy, jest przedłożenie Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentów (dokumentacji powykonawczej) w wersji papierowej (wersja elektroniczna opisana poniżej, w uwadze) pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru tj. w szczególności:

- dziennika budowy (oryginał plus kopia) wraz z protokołami z narad i wnioskami materiałowymi itp;

- zaświadczeń właściwych jednostek i organów (oryginały plus kopie);

- protokołów technicznych badań i sprawdzeń (oryginały plus kopie);

- świadectw kontroli jakości (aprobaty, atesty, certyfikaty, itp.);

- kompletu kserokopii kart gwarancyjnych i instrukcji obsługi urządzeń technicznych (karty gwarancyjne z wpisanymi numerami fabrycznymi odpowiadającymi urządzeniom zamontowanym w budynku i w poszczególnych lokalach). Oryginały kart gwarancyjnych zachowuje Wykonawca;

- map geodezyjnych, powykonawczych wszystkich sieci, budynku, małej architektury 
z pieczątką urzędu „wykonano zgodnie z projektem” (dwa komplety oryginałów);

- projektu budowlanego i wykonawczego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz spisem zawartości poszczególnych teczek (oryginały), w tym 
z informacją o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali, wykonaną zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Pomiary powierzchni użytkowej wykonać zarówno w lokalach mieszkalnych jak i w pozostałych częściach budynku;

- świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku, sporządzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r.o charakterystyce energetycznej budynków (t.j.: Dz.U. z 2024r., poz.101 z późniejszymi zmianami);

- instrukcji użytkowania budynku i lokali mieszkalnych oraz instrukcji obsługi wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń (oryginał podpisany przez Wykonawcę);

- inwentaryzacji fotograficznej robót instalacyjnych wykonanych w lokalach, 
z dokładnym ich opisem, tj. numerem pomieszczenia, numerem lokalu – tylko w wersji elektronicznej (zapis na nośniku pendrive – 2 szt.).

Uwaga:

Wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej, należy przygotować zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do umowy na nośniku pendrive.

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni robocze przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, sprawdzoną przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzoną przez Inżyniera kontraktu, wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej.

W przypadku stwierdzenia braków w w/w dokumentach lub błędów, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie.

Za zwłokę w wykonaniu powyższych obowiązków, naliczona będzie kara zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 5) umowy.

- Zamawiający przed rozpoczęciem czynności odbiorowych pisemnie powiadomi Wykonawcę o terminie ich rozpoczęcia. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje 
w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia gotowości odbiorowej przez Inspektorów nadzoru w dzienniku budowy.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inżyniera kontraktu i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

- O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.

- Czas przewidziany na czynności odbiorowe – do 30 dni kalendarzowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 
z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego 
z niniejszej umowy od daty gotowości odbiorowej do odbioru przedmiotu umowy tylko wtedy, jeżeli odbiór został dokonany.

- Do protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany wskazać osobę odpowiedzialną za usuwanie usterek w okresie gwarancji i rękojmi wraz z podaniem numeru telefonu.

- Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.

- Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót. W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu komplety kluczy, zgodnie z rozdziałem IX ust. 7 pkt 40) SWZ.

XII.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 14

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym usunięcia wad oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych, a także pokryciu roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z realizacji niniejszej umowy. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 14 ust. 1 umowy, w kwocie: ……………………….zł (słownie: ………………………………………………………………. złotych) w następujących formach:

  - w pieniądzu w kwocie: .......................................................................................... zł,

  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), 
w kwocie: .………………………………………………………………………………. zł;

  - w gwarancji bankowej w kwocie: ……………………………………….……………..zł;

  - w gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie: ……………………………..……………..zł;

  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
w kwocie: ………………………...…………………………………………..…….…… zł;

  - w formie ……………….………….………..………… w kwocie: …………………….…………zł, 
(stanowiącej co najmniej 30% wysokości zabezpieczenia, wniesionego w dniu zawarcia umowy), przy czym wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nastąpi nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa, poprzez potrącenia z należności Wykonawcy za częściowo wykonane roboty budowlane. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek  bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. Wielkość potrąceń zostanie ustalona po uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo – finansowego z tym, że jej wysokość nie może być niższa niż 5 % wartości faktury.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  w Banku Pekao S.A. w Szczecinie, nr 84 1240 3813 1111 0000 4379 3958.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Ponieważ okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż gotówka winno być wniesione na okres realizacji umowy oraz okres rękojmi, z tym zastrzeżeniem, że pełna wysokość zabezpieczenia winna być wniesiona na okres realizacji umowy wskazany w § 4 ust. 3, natomiast 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy winna być wniesiona na okres rękojmi. Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać, że wnioski o wypłaty gwarancyjne składane są do 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia upływu ważności gwarancji zarówno w okresie realizacji umowy jak i okresie rękojmi. Za spełnienie ww. wymagania uznaje się także sytuację, kiedy termin ważności dokumentu gwarancyjnego będzie wydłużony o 21 dni kalendarzowych od terminu gwarancyjnego wymaganego umową. Treść dokumentów, 
o których mowa w ust. 2 pkt. 2), 3), 4) i 5) musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 8 stosuje się.

- Wraz z zabezpieczeniem jw., Wykonawca dostarczy poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię  dokumentu wpłaty gotówki lub opłaty złożonego dokumentu.

W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy, zobowiązany jest do wydłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż gotówka. Wniesienie zabezpieczenia warunkuje podpisanie przez Zamawiającego przedmiotowego aneksu.

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu zwrócone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Strony postanawiają, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowi 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przedmiotowa kwota  będzie zwrócona nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata o której mowa powyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

XIII. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 15

- Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości ................................... zł, (słownie złotych:……………………………………..........) zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, z zastrzeżeniem postanowień § 16 oraz § 20 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 16

- Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie, jeśli:

- w toku wykonania robót wprowadzono zmianę sposobu przeprowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia lub wprowadzono zamianę materiałów na inne materiały, co spowodowało zmianę wartości robót;

- wykonano roboty zamienne lub dodatkowe;

- dostarczono materiały lub urządzenia przez Zamawiającego.

- ograniczono zakres zamówienia przez Zamawiającego (roboty zaniechane). Łączna wartość wynagrodzenia z tego tytułu nie przekroczy 30% wynagrodzenia Wykonawcy, 
o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy. Wartość robót niewykonywanych (zaniechanych) w związku z ograniczeniem zakresu robót, wyliczona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego, na zasadach podanych w ust. 2.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu metodą szczegółową, w dwóch egzemplarzach, w zakresie rzeczowym uzgodnionym z Zamawiającym, w oparciu o dane pkt 11 oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty uzgodnienia zakresu rzeczowego robót. Do przedmiotowych kosztorysów Wykonawca dołączy zestawienie robót nie wykonywanych (zaniechanych), sporządzone na podstawie kosztorysów ofertowych, podając pozycję z kosztorysu ofertowego, jej wartość z narzutami oraz łączną wartość robót tj. cenę netto (z narzutami) i brutto (z podatkiem VAT). W przypadku gdy robota zaniechana (stanowiąca przedmiot umowy) nie została wyceniona w kosztorysie ofertowym, Wykonawca zobowiązuje się do jej wyceny (w celu zmiany wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych) według następującej zasady:

- kosztorys zostanie sporządzony w oparciu o odpowiednie KNR lub w przypadku braku podstawy w KNR o kalkulację indywidualną, zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru 
i Inżyniera kontraktu;

- stawki roboczogodziny i narzutów, będą odpowiadały stawkom i narzutom zawartym 
w kosztorysach ofertowych  dla poszczególnych branż;

- ceny materiałów i pracy sprzętu według następujących zasad:

  - ceny analogicznych materiałów i pracy sprzętu - z oferty, a w przypadku braku takich cen, ceny aktualne na dzień złożenia oferty, nieprzekraczające średnich cen podawanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD”;

  - w przypadku braku cen w tym wydawnictwie - ceny według wydawnictwa „ORGBUD”;

  - w przypadku materiałów jednostkowych – średnie ceny analogicznych materiałów zawartych w wydawnictwie ”SEKOCENBUD”, a w przypadku braku takich materiałów 
w tym wydawnictwie według  wydawnictwa „ORGBUD” lub wg rozeznania rynku.

- Na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru kosztorysu oraz zestawienia, o których mowa w ust. 2, Inżynier Kontraktu sporządza protokół konieczności, na wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, z uwzględnieniem wartości robót nie wykonywanych, zaniechanych (zmniejszenie wynagrodzenia), który jest podpisywany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzór autorski w przypadkach dotyczących zmian projektowych. Postanowienie dotyczy również przypadków wymienionych w ust. 1 pkt 1), 3) i 4).

- Roboty zamienne i dodatkowe realizuje się na podstawie stosownych aneksów do umowy, sporządzanych w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły, o których mowa 
w ust. 3.

- Konieczność wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy lub w protokole z narady roboczej.

- Zmiana wynagrodzenia przy ograniczeniu robót lub dostarczeniu materiałów i sprzętu przez Zamawiającego, ustalana będzie w oparciu o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego, na podstawie zestawienia, o którym mowa w ust. 2 i zgodnie z ust. 3 odpowiednio.

- W sytuacji wystąpienia robót zaniechanych ( tj. wchodzących w zakres przedmiotu umowy, od których realizacji Zamawiający odstąpił), Wykonawca zobowiązany będzie do pomniejszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku gdy zaniechany zakres robót objęty będzie umową z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

- W sytuacji realizacji robót zamiennych, Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia 
w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wprowadzonych zmian.

§ 17

Rozliczanie

- Płatności za wykonane i odebrane roboty budowlane będą realizowane raz w miesiącu na podstawie faktur przejściowych oraz na podstawie faktury końcowej, wystawianych na Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

- Z odbioru przejściowego sporządzane będą protokoły stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego robót, podpisane przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Inżyniera kontraktu, które stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur przejściowych, obejmujących wynagrodzenie za wykonane w danym okresie roboty oraz stanowią załącznik do faktur.

- Protokoły będą sporządzane odrębnie na budynek i pozostałe roboty. Dotyczy to również faktur. Szczegóły zawiera załącznik nr 2 do umowy - Rozdział XI pkt.6 „Protokoły”.

- Podstawą sporządzenia protokołów, o których mowa w ust. 2, będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru protokół zaawansowania robót. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do potwierdzenia protokołu zaawansowania robót i protokołu stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur przejściowych za roboty wykonane 
w danym miesiącu kalendarzowym, do 30-go dnia następującego po nim miesiąca, lecz nie wcześniej niż następuje publikacja wskaźnika GUS, o którym mowa w załączniku nr 11 niniejszej umowy (klauzula waloryzacyjna).

- W przypadku realizacji robót budowlanych z udziałem uzgodnionych podwykonawców, lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 7 niniejszej umowy oraz najpóźniej w dniu przedkładania faktur niżej wymienionych dokumentów:

- zestawienie należności za wykonane roboty budowlane na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców zawierające:

  - nazwę podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

  - zakres prac zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

  - kwotę należności przypadającą z faktury na poszczególnych podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z podaniem ich kont bankowych do przelewu należności z danych faktur.

Zestawienie należności, o którym mowa wyżej, winno być podpisane przez poszczególnych podwykonawców, Wykonawcę oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- potwierdzone za zgodność  z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy, usługi.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie nie może przekroczyć miesięcznego zakresu rzeczowo – finansowego określonego w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji inwestycji.

- Rozliczenie fakturami przejściowymi będzie odbywało się do wysokości 95% wartości wynagrodzenia umownego za realizację prac.

- Rozliczenie końcowe wynagrodzenia nastąpi w terminie do 15 dni po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Podstawą do rozliczenia będą końcowe protokoły stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego robót wraz z oświadczeniami uzgodnionych podwykonawców o rozliczeniu z Wykonawcą, złożonymi na druku stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zrealizowanie wszystkich prac, potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 13 ust. 20 niniejszej umowy.

§ 18

Płatności

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie:

  - w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktur przejściowych Zamawiającemu wraz 
z protokołami i dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w § 16 niniejszej umowy.

  - w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury końcowej Zamawiającemu wraz 
z protokołem odbioru końcowego wykonania robót wraz z dokumentami rozliczeniowymi 
i oświadczeniami uzgodnionych podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
o rozliczeniu z Wykonawcą, o których mowa w § 17 niniejszej umowy.

  - brak któregokolwiek dokumentu (o których mowa w § 17 niniejszej umowy) lub ich błędne wystawienie zostanie zgłoszone Wykonawcy i spowoduje, iż nie nastąpi rozpoczęcie biegu terminu płatności do czasu uzupełnienia, poprawy lub wyjaśnienia.

- Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy/podwykonawcy  wskazany na fakturze. Numer rachunku musi być zgodny z numerem rachunku jako zarejestrowanego podatnika VAT, ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli na wystawionej fakturze zostanie wskazany inny numer rachunku niż 
w wykazie, płatność zostanie przez Zamawiającego dokonana na rachunek z wykazu. Jeżeli 
w wykazie nie będzie ujawniony nr rachunku bankowego Wykonawcy/podwykonawcy, Zamawiający może wstrzymać płatność do czasu jego ujawnienia. Opóźnienie w płatności wynikające z podania przez Wykonawcę/podwykonawcę rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie wyłącza możliwość naliczanie odsetek.

- Zamawiający będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej  płatności, tzw. split payment. Wystawiając fakturę Wykonawca/podwykonawca  umieszcza na niej adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

- Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego zwanego dalej „Platformą” (zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym, t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1666) jest zobowiązany do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 
W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych winno nastąpić w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także po godzinie 16.00 uznaje się, że faktura ta została doręczona w następnym dniu roboczym.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy jw. (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1666), nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, faktur korygujących i not księgowych (zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowani służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz.U z 2019r., poz. 856 z późn. zm.).

XIV.  KARY UMOWNE

§ 19

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

- przekroczenia terminu zakończenia robót w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki;

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji jakości w wysokości 800 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy bez względu na to czy odstąpienie dotyczyć będzie całości czy części umowy;

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy, bez względu na to czy odstąpienie dotyczyć będzie całości czy części umowy;

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentów, oraz za niedotrzymanie terminu wykonania obowiązku przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej, o których mowa w §13 ust.11, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub na dostarczenie dokumentacji powykonawczej 
w wersji elektronicznej;

- zwłoki w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 ust. 9 pkt 1) ÷ pkt 4) umowy 
- w wysokości 500,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (liczone za każdy dokument oddzielnie);

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000 zł za każde zdarzenie;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 439 ust.5. ustawy PZP 
w wysokości 1 000 zł za każde zdarzenie;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00 zł za każde zdarzenie;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art.464 ust.10. ustawy PZP w wysokości 1 000 zł za każde zdarzenie;

- za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500 zł za każdą niezatrudnioną osobę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu:

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy; bez względu na to czy odstąpienie dotyczyć będzie całości czy części umowy, przy czym nie dotyczy to odstąpienia od umowy z przyczyn przewidzianych w ustawie PZP,

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy; bez względu na to czy odstąpienie dotyczyć będzie całości czy części umowy, przy czym nie dotyczy to odstąpienia od umowy z przyczyn przewidzianych w ustawie PZP,

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu;

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

- Łączna maksymalna kwota kar umownych, których mogą dochodzić strony niniejszej umowy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy, 
z zastrzeżeniem, że kary umowne, o których mowa  w ust.1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 pkt 1) i 2) nie podlegają powyższej kumulacji.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązywanie się 
z umowy spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jej zaistnienia, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie pisemnie poinformuje drugą stronę o kontynuowaniu realizacji umowy.

XV.  ZMIANY UMOWY

§ 20

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 455 ustawy PZP oraz w okolicznościach i na warunkach niżej wymienionych, polegających na:

- zmianie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

- zmianie w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy;

- zmianie wynagrodzenia;

- zmianie osób, o których mowa w § 5 i w § 10 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy oraz pozostałe dopuszczone zmiany.

Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

    - Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, 
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

  - jeżeli zagrożenie dotrzymania terminu będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;

  - wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

  - opóźnień, utrudnień lub przeszkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów zewnętrznych działających za zgodą Zamawiającego, jeżeli będzie to miało wpływ na wykonanie umowy;

  - wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót (w tym również niewypały i niewybuchy);

  - szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową,

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

  - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

  - gdy wystąpi konieczności wykonania  robót dodatkowych, robót zamiennych oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;

  - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

  - aktualizacji  rozwiązań z  uwagi  na  postęp  technologiczny  lub  zmian w  obowiązujących przepisach;

  - braku możliwości prowadzenia robót lub wystąpienia utrudnień w prowadzeniu robót budowlanych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

  - wystąpienia, istotnych zmian w projekcie budowlanym i uzyskiwania zmiany decyzji 
o pozwoleniu na budowę;

  - wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny być wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

  - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

  - z powodu przeszkód spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych w związku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), w szczególności poprzez:

- trwające dłużej niż 14 dni zawieszenie lub ograniczenie funkcjonowania zakładu/zakładów produkujących materiały lub urządzenia budowlane do użycia w wykonaniu Robót;

- zawieszenie lub poważne ograniczenie możliwości przekraczania granic państwa/państw przez środek/środki transportu z materiałami lub urządzeniami budowlanymi do użycia 
w wykonaniu robót w związku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem się epidemii na terenie Polski (czy innych krajów z łańcucha produkcji lub dostarczenia takich materiałów lub urządzeń budowlanych);

- czasowe zawieszenie prawa wstępu lub przebywania personelu Wykonawcy na terenie budowy wprowadzone przez Zamawiającego lub wynikające z aktów prawa powszechnie obowiązującego lub obowiązującego lokalnie;

- czasowy, trwający dłużej niż 5 dni brak możliwości wykonywania Robót z przyczyn innych niż wskazane w lit. c) powyżej, w szczególności spowodowanych wstrzymaniem funkcjonowania działania Wykonawcy na mocy wydanych aktów prawa powszechnie obowiązującego lub obowiązującego lokalnie, absencji kluczowego lub przeważającego personelu Wykonawcy spowodowanego ich chorobą, koniecznością odbywania kwarantanny, itp.

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy, dokumentach lub w protokole z narad roboczych, niezwłocznie po ich wystąpieniu oraz musi być potwierdzone przez Inspektora nadzoru i Inżyniera kontraktu. Propozycja wydłużenia terminu musi być uzgodniona z Inżynierem kontraktu i zatwierdzona przez Zamawiającego. 
W przypadku zmiany terminu Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz do przedłużenia terminów obowiązywania umów ubezpieczenia 
a także zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ZMIANY W ZAKRESIE MATERIAŁÓW, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, SPOSOBU I ZAKRESU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony mają prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

  - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

  - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej istotnych w stosunku do projektu budowlanego zmian oraz zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w szczególności wynikających z podjęcia przez Zamawiającego decyzji 
o zmianach dotyczących standardu wykończenia i wyposażenia przedmiotu zamówienia oraz wynikających z indywidualnych wniosków osób / podmiotów partycypujących w kosztach budowy w zakresie zmiany układu funkcjonalnego poszczególnych lokali, ich standardu wykończenia i wyposażenia;

  - wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów, niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

  - wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;

  - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

  - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

  - wprowadzenia zamiany materiałów lub rozwiązań technologicznych w celu obniżenia kosztów eksploatacji (użytkowania) budynków, zagospodarowania terenu lub podniesienia jakości robót;

  - wprowadzenia zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa lub wynika z niemożliwości realizowania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

  - wprowadzenia zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia konieczności uwzględnienia wpływu innych działań i przedsięwzięć Zamawiającego i/lub podmiotów trzecich, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy lub powiązanych 
z przedmiotem niniejszej umowy.

ZMIANA WYNAGRODZENIA

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 1 będzie możliwa:

  - W przypadku zmiany przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy PZP; zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do umowy, w szczególności:

- zmiany stawki VAT na roboty budowlane, przy czym wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; Zmiana będzie dotyczyć niezafakturowanej części wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie zamówienia publicznego; w przypadku zmiany podatku akcyzowego powodującego zmianę kosztów ponoszonych przez Wykonawcę na wykonanie umowy, wartości wynagrodzenia ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztów do poniesienia z tego tytułu;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j.: Dz.U. z 2020r., poz. 2207 z późn. zm.) – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej

stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j.: Dz.U. z 2020r., poz. 1342 z późn. zm.) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki Wykonawca jest zobowiązany ponieść w obligatoryjnym zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  - W przypadkach, o których mowa w § 16 umowy;

  - W przypadkach, zmian do umowy, o których mowa w § 20 ust. 2 umowy;

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy PZP obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejście w życie zmian, o których mowa w pkt. 1)  niniejszego ustępu, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia przez Wykonawcę prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt 5) niniejszego ustępu;

  - Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 1) lit. a) niniejszego ustępu, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz 
z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zamian, o których mowa w pkt 1) lit. b, c) i d) niniejszego ustępu, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6) Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w załączniku nr 11 do niniejszej umowy (klauzula waloryzacyjna na podstawie art.439 i art.455 ust.1 pkt 4) ustawy PZP).

ZMIANA OSÓB ORAZ POZOSTAŁE ZMIANY

- Zmiana osób wymienionych w § 5 ust. 1 i na zasadach tam podanych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

  - Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP zgodnie z zasadami podanymi w Rozdziale V umowy – nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

  - Strony mają prawo do wprowadzenia zmian do umowy dotyczących zmiany zakresu prac powierzanych przez Wykonawcę podwykonawcom wskazanych w ofercie cenowej. Zgoda na zmianę zakresu prac musi mieć formę pisemną ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

  - Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na warunkach ustalonych przez Zamawiającego wyrazi zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, których wynagrodzenie przekracza wynagrodzenie Wykonawcy za zlecany zakres prac. Zgoda taka musi mieć formę pisemną ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

  - Stosownie do treści art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą o COVID-19” 
(t.j.: Dz.U. z 2024r., poz. 340 z późn. zmianami) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem  COVID-19 mają wpływ na należyte wykonanie tej umowy, mogą 
w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy na zasadach tam zawartych.

§ 21

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
W przypadku zmian do umowy wymagających zawarcia w niedługim okresie czasu kilku aneksów, za zgodą stron może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający te zmiany.

XVI.  POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 22

      - Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji umowy odbywać się będzie zgodnie                           z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 25.05.2018, s. 2 oraz Dz. Urz. UE. L 74 z 04.03.2021, s. 35), str. 2) (dalej „RODO”).

- Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:

- Administratorem Danych Osobowych jest Zamawiający;

- kontakt do Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego: adres e-mail: iod@stbs.pl;

Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących realizacji niniejszej umowy;

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu:

- zawarcia i wykonania niniejszej umowy,

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym,

- kontroli prawidłowości realizacji postanowień Umowy,

- ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej umowy,

- przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,

- przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania;

- odbiorcami danych osobowych będą:

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

- podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego, w szczególności podmioty świadczące usługi audytowe, usługi doradcze,

- inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

- podmioty świadczące pomoc prawną,

- podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,

- podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),

- dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji niniejszej umowy, okres rękojmi 
i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw z tytułu realizacji niniejszej umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,

- osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO,

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego wykonania niniejszej umowy; konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia i realizacji niniejszej umowy,

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

- dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania określonych czynności,

- źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca,

- pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora zamieszczona jest na stronie BIP http://bip.stbs.pl.

- Wykonawca  zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych 
(w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. danych osób skierowanych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, danych osób do kontaktu oraz uprawnień osób skierowanych do realizacji niniejszej umowy. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 4 poniżej.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:

- o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, że dane osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę,

- o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego,

- o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego.

- W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.

- Powierzone Wykonawcy  dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  wyłącznie w celu należytego wykonania umowy.

XVII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego 
o każdej zmianie sytuacji finansowej lub prawnej Wykonawcy oraz uzgodnionego 
z Zamawiającym podwykonawcy, co do którego Wykonawca powziął lub mógł powziąć informację o takiej zmianie, która rzutować może na prawidłowy przebieg realizacji inwestycji, 
a w szczególności:

- postawieniu Wykonawcy lub podwykonawcy w stan upadłości lub likwidacji, w tym również o powzięciu wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawienie w stan likwidacji Wykonawcy lub podwykonawcy do odpowiednich organów i instytucji;

- wystąpieniu zaległości po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w zapłacie zobowiązań podatkowych, skarbowych, składek ZUS itp.;

- wydaniu prawomocnego orzeczenia sądu, stwierdzającego zobowiązanie Wykonawcy lub podwykonawcy względem innych podmiotów, organów, instytucji itp., których wartość przekracza 100.000,00 zł;

- wszczęciu postępowania egzekucyjnego w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawcy, którego przedmiotem jest egzekucja należności, których wartość przekracza 100.000,00 zł;

- zmianie struktury właścicielskiej kapitału Wykonawcy, powodującej zmianę osoby lub podmiotu posiadającego większościowy pakiet udziałów lub akcji Wykonawcy i inne.

- W przypadku nie zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 24

- Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z art. 456 ustawy PZP oraz wynikających z Kodeksu cywilnego każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą stronę podstawowych postanowień umowy  na zasadach opisanych niżej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;

- z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne lub egzekucyjne w administracji i w toku tych postępowań dojdzie do zajęcia składników majątku Wykonawcy, w tym ruchomości i wierzytelności lub zostanie nadany 
w jakimkolwiek innym trybie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie przedmiotu umowy bez przyczyny 
i niezwłocznie nie wznowił prac, pomimo wezwania Zamawiającego;

- wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności niezgodnie 
z dokumentacją projektową, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystąpienia do właściwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego;

- Wykonawca popadnie w zwłokę z realizacją przedmiotu umowy lub któregokolwiek 
z etapów prac przekraczającą 60 dni;

- nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm mających zastosowanie w związku z realizacją umowy;

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie 
w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z umowy;

- w razie rażącego naruszenia innych postanowień umowy i nie usunięcia stwierdzonych uchybień mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krótszego, niż 7 dni;

- w razie konieczności wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy;

- w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP.

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych powyżej w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

- Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od umowy po rozpoczęciu prac, odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części umowy.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne roboty zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku braku porozumienia stron Zamawiający wskaże zakres niezbędnych zabezpieczeń i robót zabezpieczających);

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz 
- jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
- przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót – celem dokonania wzajemnych rozliczeń z Zamawiającym;

- Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu inwestycji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych - obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nie przystąpienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia 
o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy, Zamawiający dokona rozliczenia wykonanych robót budowlanych na podstawie protokołu inwentaryzacji (z uwzględnieniem jakości przejmowanych robót budowlanych) oraz według stawek i z uwzględnieniem odpowiednich pozycji kosztorysowych wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego Kosztorysu, a w brakującym zakresie na podstawie kosztorysu sporządzonego zgodnie 
z postanowieniami załącznika nr 2, w oparciu o czynniki cenotwórcze, w tym narzuty wynikające z kosztorysów ofertowych Wykonawcy dla poszczególnych branż. W przypadku braku ceny materiału lub pracy sprzętu w kosztorysie ofertowym, przyjęte zostaną ceny materiałów i pracy sprzętu w oparciu o wydawnictwa „SEKOCENBUD” lub „ORGBUD”, aktualne na dzień składania oferty cenowej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

§ 25

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących:

- dane osobowe - chronione  na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

- informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Informacje, o których mowa w ust. 1 zwane są dalej „informacjami  prawnie chronionymi".

- Wykonawca oświadcza, że posiada  wdrożoną i udokumentowaną politykę bezpieczeństwa informacji na dowód czego może przedstawić do wglądu Zamawiającego, na jego żądanie, stosowną dokumentację.

- Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych przepisów prawa tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień umowy z zachowaniem należytej staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy.

- Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podmiotów trzecich, w ramach realizacji których wystąpi konieczność przekazania im informacji o których mowa w niniejszym paragrafie, nakłada on na takie podmioty identyczne zobowiązania jakie ciążą na nim 
w związku z zapisami tego paragrafu.

- Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje prawnie chronione drugiej strony, a także kontrolować ochronę tych informacji.

- W przypadku, gdy strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych 
w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą stronę o nałożonym na nią obowiązku.

- W razie powzięcia przez stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.

- Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu należytego wykonania umowy.

- W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego ww. koszty związane z zapłatą ww. odszkodowań, innych należności lub grzywien a także koszty ewentualnego postępowania toczącego się w związku 
z naruszeniem ww. przepisów.

§ 26

- W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy, sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

- W przypadku określonym w ust. 3, strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk 
w umowie.

§ 27

- Żadna część umowy nie będzie interpretowana przez strony z pomniejszeniem uprawnień Zamawiającego wynikających z oferty Wykonawcy oraz SWZ. W razie sprzeczności pomiędzy zapisami regulującymi warunki dokonywania odbioru i rozliczania robót 
w dokumentacji projektowej a zapisami w tym zakresie w umowie, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia umowy.

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego 
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust.2, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust.2. dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 28

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

  - W przypadku gdy strony umowy, ustalą podpisanie umowy elektroniczne, niniejsza umowa może być sporządzona w dowolnej liczbie egzemplarzy, z których wszystkie razem stanowią jeden i ten sam dokument. Każdy egzemplarz jest oryginałem, ale wszystkie egzemplarze stanowią razem jeden i ten sam dokument. Data podpisania umowy stanowi datę złożenia ostatniego podpisu.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1  – oferta cenowa Wykonawcy

Załącznik nr 2  – rozdziały IX i X specyfikacja warunków zamówienia wraz z odpowiedziami i modyfikacjami wprowadzonymi do SWZ podczas postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 3  – karta gwarancyjna

Załącznik nr 4  – sposób postępowania w okresie gwarancji jakości i rękojmi

Załącznik nr 5  – OWRB

Załącznik nr 6  – wzór - oświadczenie podwykonawcy

Załącznik nr 7  – procedura prac geodezyjnych i kartograficznych

Załącznik nr 8  – kosztorys ofertowy (zatwierdzony przez Zamawiającego)

Załącznik nr 9  – harmonogram rzeczowo-finansowy (zatwierdzony przez Zamawiającego)

Załącznik nr 10 – dokumenty i dokumentacja projektowa

Załącznik nr 11 – waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy. Klauzula waloryzacyjna

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA:

Numer sprawy:   Tp  14/DI/2025

Załącznik nr 3 do umowy ……………………..

KARTA GWARANCYJNA

    - Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości towarów i usług, stanowiących przedmiot umowy nr …………………………. z dnia ……………… roku.

    - Wykonawca udziela 60 - miesięcznej gwarancji w stosunku do całego przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem terminów gwarancji dla niżej wymienionych elementów, na które udziela:

| drzwi wewnątrzlokalowe | - zgodnie z terminem gwarancji udzielonej przez producenta, jednak nie mniej niż 3 lata |
| --- | --- |
| kuchenki elektryczne system okablowania strukturalnego – wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego | - zgodnie z terminem gwarancji producenta, nie mniej niż 2 lata - zgodnie z terminem gwarancji producenta, jednak nie mniej niż 25 lat gwarancji na działanie systemu |
| zieleń: drzewa, krzewy, byliny | - 3 lata; odbiór nasadzeń (sprawdzenie żywotności) następuje nie wcześniej niż po 3 latach od ich wykonania |

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w okresie gwarancji regulacji stolarki okiennej i drzwiowej, w trybie określonym w pkt. 3 lit. e.

- Wykonawca, w zależności od sklasyfikowania usterki przez Zamawiającego, usunie usterkę w terminach podanych niżej:

  - W przypadku stwierdzenia awarii jednoetapowej ustala się jako termin niezwłoczny do jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci jej natychmiastowe usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku odmowy zapłaty przez Wykonawcę, należność za usunięcie awarii zostanie potrącona z innych należności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - W przypadku stwierdzenia awarii dwuetapowej ustala się dla usunięcia przyczyny termin zgodnie z podpunktem  a. W przypadku awarii, która wystąpiła w lokalu, usunięcie skutków występujących po awarii ustala się w terminie uzgodnionym przez Wykonawcę z najemcą tego lokalu w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Natomiast w przypadku awarii zewnętrznych przyjmuje się jako termin optymalny usunięcia skutków awarii w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

  - W przypadku wystąpienia usterki pilnej ustala się termin trzydniowy na jej usunięcie.

  - W przypadku zgłoszenia usterki, która nie wymaga natychmiastowego usunięcia, ponieważ nie stanowi zagrożenia dla najemcy lokalu lub użytkownika terenu (usterka w trybie umownym) ustala się termin jej usunięcia nie dłuższy niż 30 dni.

  - W przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia konieczności regulacji stolarki okiennej 
i drzwiowej lub jeśli potrzeba jej przeprowadzenia będzie wynikać z instrukcji użytkowania stolarki, którą Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego przy odbiorze końcowym, ustala się termin 10 dni na jej wykonanie.

- W przypadku konieczności zabrania części przedmiotu umowy od Zamawiającego, celem usunięcia wady, zostanie to dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. Jeżeli zabrana część przedmiotu umowy jest niezbędna do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania części zamiennej na czas trwania naprawy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwej części przedmiotu umowy, w terminie określonym w pkt. 3, Zamawiający egzekwuje kary umowne za zwłokę w usunięciu wad, zgodnie z zapisami umowy, usuwając jednocześnie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwych części przedmiotu umowy na wolne od wad po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują wady uniemożliwiające eksploatację przedmiotu umowy.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana lub istotna naprawa wadliwej części przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo dla części przedmiotu umowy, która podlega wymianie lub istotnej naprawie, licząc od dnia dostarczenia lub naprawy wadliwej części przedmiotu umowy.

- Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na piśmie.

- W przypadku usuwania przyczyn wszelkich przecieków, Wykonawca ma obowiązek pisemnego poinformowania o zakresie wykonanych prac. Każda naprawa dotycząca  usunięcia przyczyny przecieku traktowana będzie jak naprawa istotna.

- Zamawiający ma prawo żądać wykonania dokumentacji fotograficznej obejmującej zakres wykonanych prac przy usuwaniu usterki.

- W przypadku zgłoszenia niesprawnego wodomierza dostosowanego do nakładki radiowej, termin wymiany na nowy ustala się na dwa tygodnie od daty zgłoszenia. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, wodomierz zostanie wymieniony na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Sposób postępowania w okresie gwarancji jakości i rękojmi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.

- Słowniczek:

Awaria jednoetapowa    typ usterki powodujący zagrożenie dla życia lub zdrowia   użytkowników budynków,  powodujący pogorszenie stanu

technicznego obiektu  lub jego częściowe zniszczenie

Awaria dwuetapowa      typ usterki powodujący zagrożenie dla życia lub zdrowia

użytkowników budynków, powodujący pogorszenie stanu  technicznego  obiektu związana z usunięciem przyczyny awarii, a następnie jej  skutku

Usterka pilna                  usterka uniemożliwiająca prawidłowe korzystanie z wyposażenia

lokalu/budynku, bądź powodująca ponoszenie przez najemcę

dodatkowych kosztów

Usterka w trybie             usterka nie powodująca powstania szkody ani utrudnień

umownym                       w prawidłowym funkcjonowaniu, usunięcie której może nastąpić

w  terminie uzgodnionym z  najemcą (w przypadku usterek

w lokalach ), bądź ze Szczecińskim TBS

- ZAMAWIAJĄCY:		                   			WYKONAWCA:

Numer sprawy:   Tp  14/DI/2025

Załącznik nr 4 do umowy ………………………………..

Sposób postępowania w okresie gwarancji jakości i rękojmi

- Po otrzymaniu zgłoszenia  usterki pracownik Komórki Odbiorów i Przeglądów podejmuje decyzję dotyczącą sposobu dalszego postępowania z danych zgłoszeniem:

- przesłanie drogą elektroniczną na adres ………………………………… „Karty zgłoszenia usterki” bez konieczności wizji lokalnej. Jeżeli Wykonawca widzi konieczność dokonania wizji w miejscu występowania usterki – ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia  pracownika Komórki Odbiorów i Przeglądów o tym fakcie;

- pracownik Komórki Odbiorów i Przeglądów podejmuje decyzję o konieczności wizji lokalnej w miejscu występowania usterki:

- wizja lokalna bez udziału Wykonawcy. Po stwierdzeniu zasadności zgłoszenia Zamawiający przesyła drogą elektroniczną na adres j.w. „Kartę zgłoszeniową usterki” lub powiadamia pisemnie Wykonawcę o usterce. Jeżeli  Wykonawca widzi konieczność dokonania wizji w miejscu występowania usterki – ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia  pracownika Komórki Odbiorów i Przeglądów o tym fakcie;

- wizja lokalna z udziałem Wykonawcy. W trakcie wizji sporządzany jest „Protokół 
z wizji”  stanowiący zawiadomienie o usterce.

- Pracownik Komórki Odbiorów i Przeglądów zawiadamia Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed terminem wizji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (awaria)  zawiadamia Wykonawcę telefonicznie o terminie wizji.

- Pracownik Komórki Odbiorów i Przeglądów klasyfikuje usterkę oraz wyznacza termin usunięcia:

- w przypadku stwierdzenia awarii jednoetapowej ustala się jako termin niezwłoczny do jej usunięcia.

- w przypadku stwierdzenia awarii dwuetapowej ustala się dla usunięcia przyczyny awarii termin usunięcia niezwłoczny. W przypadku awarii, która wystąpiła w lokalu, usunięcie skutków występujących po awarii ustala się w terminie uzgodnionym przez Wykonawcę z najemcą tego lokalu w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Natomiast w przypadku awarii zewnętrznych przyjmuje się jako termin optymalny usunięcia skutków awarii 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

- w przypadku wystąpienia awarii, której usunięcie wymagane jest w trybie pilnym ustala się termin trzydniowy na jej usunięcie.

- w przypadku zgłoszenia usterki, która nie wymaga natychmiastowego usunięcia, ponieważ nie stanowi zagrożenia dla najemcy lokalu lub użytkownika terenu (usterka 
w trybie umownym) ustala się termin nie dłuższy niż 30 dni na jej usunięcie.

- Odbiór usunięcia usterek następuje podczas przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji.

- W przypadku wystąpienia (usterka problemowej), która wymaga z uwagi na zakres i złożoność konsultacji z Kierownikiem Budowy, Projektantem, Inżynierem kontraktu, pracownik Komórki Odbiorów i Przeglądów zgłasza potrzebę konsultacji. W trakcie konsultacji ustalony zostaje sposób postepowania i tryb usunięcia usterki.

- Potwierdzenie usunięcia usterki przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie następuje poprzez przesłanie przez Wykonawcę informacji o usunięciu usterki – pisemnie na adres: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin lub drogą elektroniczną na adres: biuro@stbs.pl, do wiadomości …………..…………………. .

- W przypadku nie usunięcia usterki przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, pracownik Komórki Odbiorów i Przeglądów podejmuje decyzję o zamiennym usunięciu usterki. Pracownik Komórki Odbiorów i Przeglądów pisemnie zawiadamia Wykonawcę o zamiennym usuwaniu usterki.

Przegląd w okresie gwarancji i rękojmi

- Przeglądy w okresie gwarancji/rękojmi  przeprowadzane są:

- po upływie 18 miesięcy od daty odbioru końcowego

- na co najmniej 90 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi

- na co najmniej 90 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo przeprowadzić przegląd w innym terminie w zakresie ustalonym z Wykonawcą.

- Pracownik Komórki Odbiorów i Przeglądów  zawiadamia pisemnie Wykonawcę o terminie przeglądu.

- Pracownik Komórki Odbiorów i Przeglądów sporządza „Protokół z przeglądu” celem pisemnego udokumentowania usterek i innych spraw stwierdzonych w trakcie przeglądu lokali 
i części wspólnych budynku lub zgłoszonych przez najemców i użytkowników. W trakcie przeglądu dokonywane jest sprawdzenie prawidłowości usunięcia wcześniej zgłoszonych usterek.

- Pracownik Komórki Odbiorów i Przeglądów zawiadamia pisemnie Wykonawcę o terminie spotkania poprzeglądowego.

- W trakcie spotkania poprzeglądowego sporządzony jest protokół. Załącznikiem do protokołu jest protokół z przeglądu wraz z naniesionymi uwagami. W trakcie spotkania poprzeglądowego zostaje ustalony termin usunięcia usterek.

- Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informowania o usunięciu usterek zapisanych 
w protokole: w poszczególnych lokalach, w częściach wspólnych w budynkach/terenach zewnętrznych. Przyjmuje się potwierdzenie usunięcia usterek w poszczególnych lokalach poprzez przedstawienie protokołu podpisanego  przez najemcę. W przypadku usterek 
w częściach wspólnych w  budynkach/terenach zewnętrznych - prawidłowość usunięcia potwierdzana jest komisyjnie w uzgodnionym terminie.

- W przypadku stwierdzenia, że usterki spisane w trakcie przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi nie zostały usunięte, pracownik Komórki Odbiorów i Przeglądów podejmuje decyzję 
o zamiennym usunięciu usterki. Pracownik Komórki  Odbiorów i Przeglądów pisemnie zawiadamia Wykonawcę o zamiennym usuwaniu usterki.

Przy realizacji umowy w okresie gwarancji i rękojmi przedstawicielem Zamawiającego działającym w jego imieniu i na jego rzecz są pracownicy Komórki Odbiorów i Przeglądów.

- ZAMAWIAJĄCY:		                   			WYKONAWCA: